## Global
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2016)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA					EXERCÍCIO: (2)		2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2016 A 31/12/2016

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014	CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM DIFERENTES LOCALIDADES DO MUNICIPIO		FUNDO NACIONAL DE SAÚDE -MINISTERIO DA SAUDE	1.224.000,00	7949,13	11.650.072/0001-09	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA	002/2014	25/04/14	180 DIAS	1.231.949,13	25/10/14	180 DIAS	360 DIAS	44.90.51	543.819,53	543.819,53	543.819,53	1.149.847,40	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO		GOVERNO DO ESTADO -FEM 2	450.684,12	3.692,38	11.650.072/0001-09	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA	005/2015	19/01/2015	180 DIAS	453.016,13	19/07/2015			44.90.51	233.562,53	233.562,53	233.562,53	281.238,64	EM ANDAMENTO

					TOTAL	R$ 777.382,06	R$ 777.382,06	R$ 777.382,06	R$ 1.431.086,04

______________________________________________________________________					___________________________________________________________________________					______________________________________________________
Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento					Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa