## _2020_1º_tri_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA					EXERCÍCIO: (2)		2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2020 A 30/03/2020

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

					TOTAL	-	-	-	-

______________________________________________________________________					___________________________________________________________________________					______________________________________________________
Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento					Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa

## _2020_2º_tri
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA					EXERCÍCIO: (2)		2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/04/2020 A 30/06/2020

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

					TOTAL	-	-	-

______________________________________________________________________					___________________________________________________________________________					______________________________________________________
Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento					Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa

## 2020_3º_tri
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA					EXERCÍCIO: (2)		2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/07/2020 A 30/09/2020

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CARTA CONVITE Nº 001/2020	PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO	36000.2897482/01-900	Emenda Parlamentar	320.994,73		21482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	018/2020	15/06/2020	120 DIAS	316.937,54	15/10/2020			33903900	341.376,68	341.376,68	341.376,68	341.376,68	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMUTANGA		2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO 117/2015 FEM 2015	200.100,00		35.299.724/0001/62	SOUZA COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI	0011/2020	28/07/2020	90 DIAS	196.109,55	28/10/2020			449051	59.854,39	59.854,39	59.854,39	59.854,39	EM ANDAMENTO

					TOTAL	R$ 341.376,68	R$ 341.376,68	R$ 341.376,68	R$ 341.376,68

______________________________________________________________________					___________________________________________________________________________					______________________________________________________
Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento					Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa

## 2020_4º_tri
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA					EXERCÍCIO: (2)		2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/10/2020 A 31/12/2020

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

CARTA CONVITE Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMUTANGA		2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO 117/2015 FEM 2015	200.100,00		35.299.724/0001/62	SOUZA COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI	0011/2020	28/07/2020	90 DIAS	196.109,55	28/10/2020	90 DIAS		449051	165.478,81	105.624,40	165.478,81	165.478,81	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2020	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMUTANGA		TERMO DE ADESAO 117/2015	446.781,93		35.299.724/0001/62	SOUZA COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI	017/2020	21/09/2020	90 DIAS	444.680,32	21/12/2020	90 DIAS		449051	135.794,12	135.794,12	135.794,12	135.794,12	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2020	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMUTANGA		Secretaria de Assistencia Social	95.343,94		17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA	001/2020	23/09/2020	90 DIAS	93.343,46	23/12/2020		6.337,87	449051	99.681,34	99.681,34	99.681,34	99.681,34	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO 001/2020	MANUTEÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO LOTES 01, 02 E 03		Ministerio da saude	471.637,82		30.429.285/0001-41	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	034/2020	25/11/2020	30 DIAS	467.149,73	31/12/2020			449051	371.667,36	371.667,36	371.667,36	371.667,36	EM ANDAMENTO
					TOTAL	R$ 772.621,63	R$ 712.767,22	R$ 772.621,63	R$ 772.621,63

______________________________________________________________________					___________________________________________________________________________					______________________________________________________
Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento					Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa

## Global
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA					EXERCÍCIO: (2)		2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3)			SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE					PERÍODO REFERENCIAL: (4)			01/01/2020 A 31/12/2020

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CARTA CONVITE Nº 001/2020	PINTURA E MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO	36000.2897482/01-900	Emenda Parlamentar	316.937,54		21482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	018/2020	15/06/2020	120 DIAS	316.937,54	15/10/2020			33903900	316937,55	75.560,87	316937,55	316937,55	CONCLUIDO
CARTA CONVITE Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMUTANGA		2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO 117/2015 FEM 2015	200.100,00		35.299.724/0001/62	SOUZA COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI	0011/2020	28/07/2020	90 DIAS	196.109,55	28/10/2020	90 DIAS		449051	165.478,81	105.624,40	165.478,81	165.478,81	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2020	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMUTANGA		TERMO DE ADESAO 117/2015	446.781,93		35.299.724/0001/62	SOUZA COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI	017/2020	21/09/2020	90 DIAS	444.680,32	21/12/2020	90 DIAS		449051	135.794,12	135.794,12	135.794,12	135.794,12	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2020	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMUTANGA		Secretaria de Assistencia Social	95.343,94		17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA	001/2020	23/09/2020	90 DIAS	93.343,46	23/12/2020		6.337,87	449051	99.681,34	99.681,34	99.681,34	99.681,34	CONCLUIDO
TOMADA DE PREÇO 001/2020	MANUTEÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA MINERVINA GUEDES TAVARES DE MELO LOTES 01, 02 E 03		Ministerio da saude	471.637,82		30.429.285/0001-41	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	034/2020	25/11/2020	30 DIAS	467.149,73	31/12/2020			449051	371.667,36	371.667,36	371.667,36	371.667,36	EM ANDAMENTO

					TOTAL	R$ 1.089.559,18	R$ 788.328,09	R$ 1.089.559,18	R$ 1.089.559,18

______________________________________________________________________					___________________________________________________________________________					______________________________________________________
Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento					Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pela unidade					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Plan1
1.149.847,40
58.526,43
70.785,47
129.311,90

	30.000,00
	25.453,20
	369,95	55.823,15
	55.823,15	43.201,07
	281.238,64	99.024,22
	337.061,79
	43.201,07
	380.262,86					260	180
					180	180
					440	180
					540