## MAPA_ANUAL_2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2022					Saulo Davi de Lima Silva					Talita Cardozo Fonseca					Maria Ysmaylla Xavier Borges
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL 2022					Responsável pela elaboração					Prefeita					Secretária de Obras e Urbanismo
					CPF Nº 066.558.874-70					CPF Nº 704.431.514-31					CPF Nº 029.878.254.55
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
CARTA CONVITE Nº 005/2020	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO 117/2015 FEM 2015	200.100,00		35.299.724/0001/62	SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI	0011/2020	7/28/2020	90 DIAS	196.109,55	28/10/2020	450 DIAS	-453,20		449051	30.177,54	30.177,54	30.177,54	195.656,35	FINALIZADO
TOMADA DE PREÇO 002/2020	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMUTANGA		TERMO DE ADESAO 117/2015	446.781,93		35.299.724/0001/62	SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI	017/2020	21/09/2020	90 DIAS	444.680,32	21/12/2020	540 DIAS			449051	88.166,28	88.166,28	88.166,28	366.160,36	EM ANDAMENTO	vai ser pago ainda
TOMADA DE PREÇO 001/2020	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DRª JOSE HARDMAN		Ministério do Esporte	425.318,79	440,00	23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	008/2020	4/6/2020	120 DIAS	425.758,79	04/08/2020	480 DIAS			449051	179.132,00	179.132,00	179.132,00	406.385,55	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021	Contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e / Assessoria de Engenharia na Fiscalização e Acompanhamento das Obras e Convênios no município de Camutanga-PE		PREFEITURA DE CAMUTANGA			28.942.539/0001-89	S A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA		2/12/2021	365 DIAS	84.000,00	12/02/2022	365 DIAS			449051	98.000,00	98.000,00	98.000,00	140.000,00	EM ANDAMENTO
CARVA CONVITE Nº 004/2021	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		PREFEITURA DE CAMUTANGA			23.431.088/0001-00	V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI		8/24/2021	180 DIAS	305.684,03	24/02/2022	360 DIAS			449051	113.813,54	113.813,54	113.813,54	203.603,53	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		EMENDA PARLAMENTAR Nº 522 - SEPLAG - FEM			21.484295/0001-99	MD2 ENGENHARIA EIRELI		12/3/2021	150 DIAS	140.301,61	03/05/2021				449051	21.565,37	21.565,37	21.565,37	21.565,37	DISTRATADO
DISPENSA Nº 002/2022	PINTURA DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		PREFEITURA DE CAMUTANGA			24.361.671/0001-46	VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI – EPP		2/1/2022	60 DIAS	30.672,77	01/04/2022	60 DIAS			449051	29.619,71	29.619,71	29.619,71	29.619,71	EM ANDAMENTO
					TOTAL	530.854,73	530.854,73	530.854,73	1.333.371,16

Camutanga-PE, 04 de janeiro de 2023.