## Table_1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA-PE
EXERCÍCIO: 2023 / PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL 2023					Saulo Davi de Lima Silva Responsável pela elaboração				Talita Cardozo Fonseca Prefeita					Maria Ysmaylla Xavier Borges Secretária de Obras e Urbanismo
					CPF Nº 066.558.874-70				CPF Nº 704.431.514-31					CPF Nº 029.878.254.55
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) / (9)	CONTRAPARTI DA (R$) / (10)	CNPJ / CPF (11)		RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)		PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) / (19)			NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
TOMADA DE PREÇO 002/2020	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAMUTANGA		TERMO DE ADESAO 117/2015	446,781.93		35.299.724/0001/62		SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI	017/2020	21/09/2020	90 DIAS	444,680.32	21/12/2020		990 DIAS				449051	0.00	0.00	0.00	368,128.36		EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 001/2020	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DRª JOSE HARDMAN		Ministério do Esporte	425,318.79	440.00	23.078.648/0001-86		FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	008/2020	06.04.2020	120 DIAS	425,758.79	04/08/2020		720 DIAS				449051	5,956.36	5,956.36	5,956.36	406,385.55		FINALIZADO
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021	Contratação de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e / Assessoria de Engenharia na Fiscalização e Acompanhamento das Obras e Convênios no município de Camutanga-PE		PREFEITURA DE CAMUTANGA			28.942.539/0001-89		S A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA		12.02.2021	365 DIAS	84,000.00	12/02/2022		730 DIAS				449051	77,000.00	77,000.00	77,000.00	217,000.00		EM ANDAMENTO
CARVA CONVITE Nº 004/2021	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		PREFEITURA DE CAMUTANGA			23.431.088/0001-00		V A ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI		24.08.2021	180 DIAS	305,684.03	24/02/2022		360 DIAS				449051	0.00	0.00	0.00	203,603.53		FINALIZADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022	CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		EMENDA PARLAMENTAR Nº 522 - SEPLAG - FEM			17.331.335/0001-95		C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		28.10.2022	300 DIAS	185,507.11	24/08/2023					449051	22,856.58	22,856.58	22,856.58	22,856.58		EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA		EMENDA Nº 827/2020 DEP. ISALTINO NASCIMENTO - SEPLAG - FEM			17.331.335/0001-95		C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		10.11.2022	180 DIAS	1,170,737.70	10/05/2023					449051	305,693.07	305,693.07	305,693.07	305,693.07		EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFORMA DA FACHADA DA UNIDADE MISTA		EMENDA Nº 41750025 / - MINISTÉRIO DA SAÚDE			45.338.312/0001-48		CONSTRUTORA CONQUISTE		18.01.2023	180 DIAS	88,353.58	18/07/2023					449051	31,651.92	31,651.92	31,651.92	31,651.92		EM ANDAMENTO
					TOTAL	443,157.93	443,157.93	443,157.93	1,555,319.01
Camutanga-PE, 15 de janeiro de 2024.